## Blad1
Datum | Student | Domein | Taak | Tijd (in uren)
2016-09-26 | Anthony De Rouck | DES | Briefing + template productiedossier aanmaken | 1.5
2016-10-03 | Anthony De Rouck | DES | Template productiedossier verder uitwerken + datasets kiezen + concept bedenken | 2
2016-10-10 | Anthony De Rouck | DES | Template afwerken + concept uitwerken | 3
2016-10-14 | Anthony De Rouck | DES | Template aanvullen | 3
2016-10-23 | Anthony De Rouck | DES | Ideeënbord + Persona's + Screendesigns desktop + Affiche | 8
2016-10-24 | Anthony De Rouck | DES | Wireframes desktop + Sitemap | 3
2016-10-26 | Anthony De Rouck | DES | Wireframes mobiel + Screendesigns mobiel | 3.5
2016-10-27 | Anthony De Rouck | DES | Wireframes updaten en afwerken | 2.5
2016-10-28 | Anthony De Rouck | DES | Productiedossier aanvullen en structureren | 2
2016-10-29 | Anthony De Rouck | DES | Affiche updaten + Productiedossier aanvullen en opmaken + Presentatie aanmaken | 3.5
2016-10-30 | Anthony De Rouck | DES | Presentatie bewerken en voltooien + Productiedossier verder aanvullen en opmaken | 6.5
2016-11-17 | Anthony De Rouck | DEV | Aanmaken pagina's (html) | 2
2016-11-18 | Anthony De Rouck | DEV | Basis stijl toepassen | 3
2016-11-22 | Kevin Dossche | DEV | Basis navigatie (sidebar/dropdown) | 2
2016-11-23 | Kevin Dossche | DEV | Contact pagina + disclaimer | 4
2016-11-25 | Anthony De Rouck | DEV | Feedback elementen toepassen | 1.5
2016-11-29 | Kevin Dossche | DEV | Responsive + style | 3
2016-12-01 | Anthony De Rouck | DEV | Algemene opbouw + bugfixes | 4
2016-12-02 | Anthony De Rouck | DEV | Feedback elementen toepassen | 1.5
2016-12-15 | Anthony De Rouck | DEV | Map dataset + favicons + clock + 404 + update links + general fixes | 7.5
2016-12-16 | Anthony De Rouck | DEV | Feedback elementen toepassen (youtube search fix) + filter functie boekenlijst | 8.5
2016-12-19 | Anthony De Rouck | DEV | Productiedossier aanvullen en structureren | 4.5
2016-12-20 | Anthony De Rouck | DEV | Productiedossier bij- en afwerken + site updaten | 6.5
TOTAAL | Anthony De Rouck |  |  | 86.5
2016-09-26 | Kevin Dossche | DES | Briefing + start template productiedossier | 1.5
2016-10-03 | Kevin Dossche | DES | Template productiedossier + overlopen datasets + concept | 1.5
2016-10-10 | Kevin Dossche | DES | Afwerken template + uitwerken concept | 3
2016-10-15 | Kevin Dossche | DES | Aanvullen template (concept, spreadsheet, persona's & specificaties) | 3
2016-10-24 | Kevin Dossche | DES | Aanvullen template (moodboard, ideaboard, wireframes) | 1.5
2016-10-25 | Kevin Dossche | DES | Aanvullen template (moodboard, ideaboard, wireframes) | 6.25
2016-10-26 | Kevin Dossche | DES | Aanvullen template (wireframes) | 3
2016-10-27 | Kevin Dossche | DES | Aanvullen template (wireframes) | 2
2016-10-29 | Kevin Dossche | DES | Aanvullen template (wireframes, poster, presentatie) | 5
2016-11-16 | Kevin Dossche | DEV | Begin bootstrap | 0.75
2016-11-17 | Kevin Dossche | DEV | Aanmaken pagina's (html) | 2
2016-11-18 | Kevin Dossche | DEV | Basis stijl toepassen | 3
2016-11-22 | Kevin Dossche | DEV | Basis navigatie (sidebar/dropdown) | 2
2016-11-23 | Kevin Dossche | DEV | Contact pagina + disclaimer | 4
2016-11-25 | Kevin Dossche | DEV | Feedback elementen toepassen | 1.5
2016-11-26 | Kevin Dossche | DEV | Login/signup pagina's | 3
2016-11-27 | Kevin Dossche | DEV | Login/signup pagina's | 1.5
2016-11-29 | Kevin Dossche | DEV | Responsive + style | 3
2016-12-01 | Kevin Dossche | DEV | Algemene opbouw + bugfixes | 4
2016-12-02 | Kevin Dossche | DEV | Feedback elementen toepassen | 1.5
2016-12-03 | Kevin Dossche | DEV | Inladen 1e dataset + tweaken responsive | 3.5
2016-12-13 | Kevin Dossche | DEV | Youtube API (search) | 3
2016-12-14 | Kevin Dossche | DEV | Google Maps API + Firebase begin setup (FCM) | 3
2016-12-15 | Kevin Dossche | DEV | Map dataset + favicons + clock + 404 + update links + general fixes | 7.5
2016-12-16 | Kevin Dossche | DEV | Feedback elementen toepassen (youtube search fix) + filter functie boekenlijst | 8.5
2016-12-17 | Kevin Dossche | DEV | Facebook login + Google login | 1.5
2016-12-18 | Kevin Dossche | DEV | Profiel pagina's + controle specificaties | 3
2016-12-19 | Kevin Dossche | DEV | Docblocks | 1
2016-12-20 | Kevin Dossche | DEV | Afwerking site + productiedossier | 2.5
2016-12-23 | Kevin Dossche |  | Uploaden + doorsturen | 0.5
TOTAAL | Kevin Dossche |  |  | 87